## Sheet1
云浮市2026年上半年干线公路挖掘计划
汇总单位：云浮市交通运输局 | [5 empty] | 汇总日期：2025年12月10日
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 项目名称 | 需挖掘公路路段桩号 | 挖掘内容 | 计划施工时间 | 备注
1 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 腰古至肇庆交界段新建管道工程 | 云城区国道G324线K1156+665至K1164+465 | 云城区国道G324线K1156+665至K1164+465公路用地范围内埋设通信管道 | 2026年2月25日-2026年6月30日
2 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 中国通信建设第五工程局有限公司 | 2026年云浮联通干线隐患改造项目 | 云城区国道G324线K1159+665至K1170+365 | 云城区国道G324线K1159+665至K1170+365公路用地范围内埋设通信管道 | 2026年3月1日-2026年8月31日
3 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 中国通信建设第五工程局有限公司 | 2025年中国联通广东云浮主干一期工程 | 云城区国道G324线K1185+700至K1189+500 | 云城区国道G324线K1185+700至K1189+500公路用地范围内埋设通信管道 | 2026年1月1日-2026年6月30日
4 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 安塘所新增配变满足新建办公大楼负荷需求工程 | 云城区国道G324线K1173+565 | 云城区国道G324线K1173+565穿越公路埋设电缆 | 2026年6月1日-2026年6月30日
5 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 思劳所10kV华嘉线网架完善工程 | 云城区国道G324线K1165+080至K1165+165 | 云城区国道G324线K1165+080至K1165+165公路用地范围内埋设电缆 | 2026年6月1日-2026年6月30日
6 | 云浮市云城区水务管理服务中心 | 待定（未招标） | 云浮市云城区农村供水“三同五化“改造提升工程（一期） | 云城区省道S265线前锋镇段、国道G324线腰古镇段、省道S276线腰古镇段 | 云城区省道S265线、国道G324线、省道S276线公路用地范围内埋设供水管道、下穿公路建设箱涵。 | 2026年1月1日-2026年6月30日
7 | 罗定是建罗工程管理有限公司 | 中铁十九局集团有限公司第一工程有限公司 | 罗定市镇级生活污水处理补短板工程（一期） | 国道G324线榃滨镇至苹塘镇段 | 罗定市国道G324线公路用地范围内埋设污水管道 | 2026年3月5日-2026年6月20日
8 | 罗定是建罗工程管理有限公司 | 中铁十九局集团有限公司第一工程有限公司 | 罗定市镇级生活污水处理补短板工程（一期） | 国道G234线䓣塘镇段 | 罗定市国道G234线公路用地范围内埋设污水管道 | 206年4月1日-2026年5月15日
9 | 罗定市水务综合服务中心 | 待定（未招标） | 罗定市城乡一体化供水提升工程 | 罗定市国道G234线素龙街道至罗平镇段、国道G359线太平镇段、省道S274线金鸡镇段、省道S352线黎少镇段、省道S294线生江镇段 | 罗定市省道S274线、省道S352线、国道G234线、国道G359线、省道S294线公路用地范围内埋设供水管道 | 2026年1月1日-2026年6月30日
10 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2024年中国联通广东云浮干线线路隐患整治工程 | 罗定市国道G359线K238+15至K3148+0、K243+267至K246+347 | 罗定市国道G359线公路用地范围内埋设通信管道约4.3公里罗定市国道G359线K243+267至G359线+K246+347公路用地范围内埋设通信管道约3.2公里 | 2025年12月20日-2026年6月30日
11 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2024年中国联通广东云浮干线线路隐患整治工程 | 罗定市国道G324线K1266+200至K1268+500（罗定三桥至罗定宝珠路） | 罗定市公路用地范围内埋设通信管道约1公里 | 2025年12月20日-2026年6月30日
12 | 新兴县水利工程建设管理中心 | 待定（未招标） | 新兴县城乡供水一体化(农村供水“三同五化”)改造提升项目(一期)—稔村镇自来水扩网工程 | 新兴县国道G359线稔村镇段（K102+620至K104+030）和南顺村至良东村路段 | 新兴县国道G359线公路用地范围内埋设供水管道 | 2026年1月1日-2027年6月30日
13 | 新兴县水利工程建设管理中心 | 待定（未招标） | 新兴县城乡供水一体化(农村供水三同五化”)改造提升项目(一期)—里洞镇自来水扩网工程 | 新兴县省道S276线平岗村至独田村路段 | 新兴县省道S276线公路用地范围内埋设供水管道 | 2026年1月1日-2027年6月30日
14 | 郁南县水利事务管理中心 | 广东电白建设集团有限公司 | 郁南县云霄灌区二期改造工程 | 郁南县国道G234线K3107+000、国道G324线南江口镇段、省道S279线K97+070、省道274线宋桂镇段、省道368线平台镇段 | 郁南县国道G234线、G324线、省道S279线、省道274线、省道368线等公路用地范围内埋设供水管道。 | 2026年1月10日- 2027年4月30日
15 | 宋桂镇人民政府 | 暂未确定 | 供水主管网改造升级工程 | 郁南县省道S537线K0.000至K10.000 | 郁南县省道S537线K0.000至K10.000公路用地范围内供水管道 | 2026年1月1日-2026年3月31日
16 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程 | 郁南县大湾镇国道G234线+K3122+522至G234线+K3121+545 | 郁南县大湾镇国道G359线K243+267至K246+347公路用地范围内埋设通信管道约0.8公里 | 2025年12月20日-2026年6月30日
17 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程 | 郁南县省道S368线西宁大道K94+880-K97+400（顺通机动车检测有限公司至郁南县公安局） | 郁南县省道S368线西宁大道顺通机动车检测有限公司至郁南县公安局段公路用地范围内埋设通信管道约3公里 | 2025年12月20日-2026年6月30日
18 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程 | 郁南县省道S279线蔡朝焜纪念中学（新改建公路）至省道S266交界处 | 郁南县省道S279线蔡朝焜纪念中学至与省道S266线段公路用地范围内埋设通信管道约6.3公里 | 2025年12月20日-2026年6月30日
19 | 连滩镇人民政府 | 广东大荣建设工程有限公司 | 郁南县县域副中心雨污分流工程（二期） | 郁南县省道S274线K2+450至K2+870 | 郁南县国道省道S274线K2+450至K2+870公路用地范围内埋设污水管道 | 2026年1月4日-2026年2月3日
20 | 郁南县水利事务管理中心 | 中铁十九局建筑有限公司 | 2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程 | 郁南县国道G324线南江口镇段、省道274线宋桂镇段和千官镇段、省道368线平台镇段 | 郁南县国道G324线、省道274线、省道368线公路用地范围内埋设供水管道 | 2026年1月10日-2026年2月10日