## 工程项目清单表
附件1
云浮市水污染防治行动计划总体实施方案工程项目清单
序号 | 隶属关系 | 项目类型 | 项目名称 | 建设地点 | 项目经纬度 | 建设周期 | 承担单位 | 项目建设规模与内容 | 批复项目总投资（万元） | 地方及社会拟投入资金（万元） | 其中：地市财政资金 | 社会资金 | 项目绩效 |  |  | 项目进度 | 项目批复文件 | 项目类型（工程或非工程） | 是否采取ppp模式 | 自评估等级(A/B/C) | 备注
[13 empty] | 关联水体 | 污染负荷削减 | 生态改善
总计 | [8 empty] | 410146.111
一、重点流域水污染防治
合计 | [8 empty] | 408793.311
1-流域生态环境状况调查与评估类型项目小计
2-流域污染源治理类型项目小计 | [8 empty] | 391554.311
1 | 广东省云浮市云城区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目 | 云城、高峰街道 |  | 2018.01-2024.01 | 云浮市水务局 | 铺设污水管道29.19km，修建检查井 470 座，路面破坏及修复 61766.5 ㎡，边渠截流井 16 座，截水沟 600m，雨水管道 470m,压力管道 50m，排水渠 220m，一体化泵站 2 座，渠箱改造 100m，截水渠 1266m ，扩建 2 万 m3 /d 规模的污水处理厂。 | 25939.97 |  |  |  | 南山河 | 新增污水处理规模2万m³/s,COD、氨氮和总磷每年削减1460吨、180吨和20吨。 |  | 完成立项、财政承受力、物有所值、PPP实施方案已经审批 | 云发改资〔2017〕28 号 | 工程 | 是 | B
2 | 广东省云浮市云城区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 高峰河流域污染源治理工程 | 高峰三水围、高峰市场至牧羊段 |  | 2016.10-2017.03 | 云城区政府、高峰街道办 | 进行高峰河道清淤疏浚，修建排污渠以及截污设施，治理流域污水、垃圾,恢复河道的水体自净能力和生态功能。 | 386 |  |  |  | 南山河 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
3 | 广东省云浮市云城区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 大运河环境综合整治工程 | 安塘街大运河 |  | 2017.01-2020.12 | 云城区安塘街道办 | 治理大运河流域污水、垃圾。 | 300 |  |  |  | 新兴江 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
4 | 广东省云浮市云城区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮市城市污水处理厂 | 云浮市云城区 |  | 2016.01-2020.12 | 云浮市人民政府 | 新增污水管网长度7.1公里。 | 3810 |  |  |  | 南山河 | 增加纳污范围，提供污水处理厂实际处理能力。 |  |  |  | 工程 | 否 | C
5 | 广东省云浮市云城区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮市云城区整区镇村生活污水处理建设捆绑PPP项目 | 云城区各镇（街） |  | 2017.8-2018.12 | 云城区人民政府 | 新建安塘、南盛和前锋三个镇（街）生活污水处理厂及配套管网，扩建腰古、河口污水处理厂及配套管网；建设完成80%以上的自然村（20户以上的自然村）生活污水处理池及配套管网。 | 52880 |  |  |  | 西江、新兴江 | 新增污水处理规模约2.5万吨/天，COD、氨氮和总磷每年削减量分别为1825吨、228吨和23吨。 |  | 目前该项目正在开展设计、可研、立项等相关工作。 | 正在办理 | 工程 | 是 | B
6 | 广东省云浮市云城区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮市生活垃圾卫生填埋场 | 云浮市云城区 |  | 2016.01-2017.12 | 云城区人民政府 | 扩建规模200t/d垃圾卫生填埋场，占地面积39700平方米。 | 2560 |  |  |  | 西江 | 新增200t/d垃圾填埋量。 | 改善市容市貌 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
7 | 广东省云浮市云城区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮市区建筑垃圾消纳场 | 云浮市云城区 |  | 2016.01-2017.12 | 云城区人民政府 | 新建建筑垃圾消纳场1座。 | 200 |  |  |  | 西江 | 增加建筑垃圾的消纳能力。 | 改善市容市貌 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
8 | 广东省云浮市云安区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮市云安区富林镇污水处理工程项目 | 云安区 |  | 2016-2017 | 云安区富林镇人民政府 | 云安区富林镇污水处理厂设计处理规模 为 2000m3/d，首期 1000m3/d。项目配套建设镇内居民生活区及富林街新街至南洋村委段雨、污管网，总管线长度11.8千米 | 649.72 |  |  |  | 西江 | 新增污水处理规模0.2万吨/天，COD、氨氮和总磷每年削减146吨、18吨和2吨。 | 可有效改变当地地表水环境质量状况，改善富林镇的投资环境，促进 旅游业和经济建设发展，经济效益和环境设益都非常显著 | 2-在建 | 云安区发改基 [2016] 2号 | 工程 | 否 | A
9 | 广东省云浮市云安区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮市云安区富林镇污水处理厂管网配套截污工程 | 云安区富林镇 |  | 2016.01-2018.12 | 云安区富林镇人民政府 | 项目建设规模3500万元，计划在城镇规划区配套截污管网。 | 3500 |  |  |  | 西江 | 增加纳污范围，提供污水处理厂实际处理能力。 |  | 首期1300万，已完成可研、立项、环评、初设工作 | 云安区发改基〔2016〕3号 | 工程 | 否 | B
10 | 广东省云浮市云安区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮市云安区农村生活污水治理项目（首期） | 云安区 |  | 2016-2017 | 云安区碧净污水处理有限公司 | 对建设条件相对较成熟的21 条自然村进行生活污水治理，项目建设内容包括生活污水收集管网和处理设施。根据人口规模将各村划分为六档，各村根据实际情况和人口规模调整污水收集及处理设施。 | 1018.63 |  |  |  | 西江 | 新增生活污水处理（收集）能力26.6 万吨/年，COD、氨氮和总磷每年新增削减量53.2吨、6.7吨和0.7吨。 | 将有效地减少生活污水的排放，改善云浮市云安区范围内各个村及周边河流等水质状况和感官指标。 | 2-在建 | 云安区发改工[2016] 5号 | 工程 | 否 | A
11 | 广东省云浮市云安区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮市云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建设捆绑PPP项目 | 云安区各镇 |  | 2017.6-2018.12 | 云浮市云安区泓凯城市建设投资有限公司 | 本工程涉及云浮市云安区7个乡镇/城区（六都镇、都杨镇、富林镇、镇安镇、白石镇、高村镇、石城镇）及全区80%以上村庄的生活污水收集处理工程和新农村建设工程，其中污水处理总规模23864t/d（其中乡镇污水处理总规模为8912 t/d，农村污水处理总规模为13952t/d，云雾山景区污水处理总规模为1000t/d），污水收集管网总长691.84km（其中乡镇污水管道总规模为87.32km，农村污水管道总规模为604.62km），35个行政村及自然村的新农村建设。 | 72000 |  |  |  | 西江 | 新增生活污水处理规模23864t/d，每年新增COD、氨氮和总磷分别为1742.07吨、217.76吨和21.78吨。 | 规划实施后云安区镇村生活污水将得到有效治理，大大降低了水体污染的风险，饮用水源得到有效保护的同时，乡镇人居环境也将得到较大程度的改善。 | 正编制初步实施方案、物有所值和财政承受能力论证报告 | 云安区发改基[2017]4号 | 工程 | 是 | B
12 | 广东省云浮市云安区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂（二期）及配套管网工程 | 云浮市云安区 |  | 2016.01-2018.12 | 云安区人民政府 | 污水处理规模5000m3/d，配套管网649m。 | 1371.62 |  |  |  | 西江 | 新增工业污水处理规模5000m3/d，每年新增COD、氨氮和总磷分别为365吨、45.63吨和4.56吨。 |  | 已立项 | 云安区发改基[2016]5号 | 工程 | 否 | B
13 | 广东省云浮市云安区 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云安区浦芦山生活垃圾填埋场 | 云浮市云安区 |  | 2016.01-2018.12 | 云安区人民政府 | 治理云安区浦芦山生活垃圾填埋场。 | 400 |  |  |  | 西江 |  |  | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
14 | 广东省云浮市罗定市 | 2-流域污染源治理类型项目 | 西江流域罗定段环境综合整治工程 | 罗定市 |  | 2016-2018 | 罗定市人民政府 | 1、在200条中心村内建设污水治理设施及配套管网，污水治理设施主要采用人工湿地工艺；2、在200条中心村内配备相应的垃圾收集和运输设备。 | 9999.46 | 4499.46 |  |  | 西江 | 每天将新增生活污水处理（收集）能力3万吨，新增COD减排能力1533吨/年、氨氮131.4吨/年、总磷27.38吨/年；新增收运生活垃圾能力56940吨/年 |  | 2-在建 | 罗发改基〔2015〕139号 | 工程 | 是 | A
15 | 广东省云浮市罗定市 | 2-流域污染源治理类型项目 | 罗定市第三生活污水处理厂一期工程 | 罗定市 |  | 2015-2017 | 罗定市人民政府 | 罗定市第三生活污水处理厂一期工程设计规模为20000m3/d。采用一体化改良氧化沟工艺，一期工程规划服务范围面积约12km2，服务人口6.5万人。 | 5300 |  |  |  | 罗定江 | 每年减少向罗定江排放的污染负荷为COD1533t/a，氨氮124.1 t/a，总磷18.25t/a | 随着污水收集管网系统的完善和本污水处理工程的实施，可改变目前罗定市城区污水未经处理随意排放的现象。 | 2-在建 | 罗发改基〔2013〕254号 | 工程 | 否 | A
16 | 广东省云浮市罗定市 | 2-流域污染源治理类型项目 | 罗定市第三生活污水处理厂配套管网一期工程 | 罗定市 |  | 2016-2017 | 罗定市人民政府 | 项目主要工程内容为新建罗定市城区部分DN400-DN1000的污水收集管网7.3km及中途提升泵站两座；新建罗定市工业区DN300-DN500的生活污水收集管网4.85km | 7910 |  |  |  | 罗定江 | 提高污水收集能力 | 罗定市第三生活污水处理厂配套污水管网建设项目的建设将能够对罗定江的水质起到一定的保护作用，具有明显的环境效益。 | 2-在建 | 罗发改基〔2015〕23号 | 工程 | 否 | A
17 | 广东省云浮市罗定市 | 2-流域污染源治理类型项目 | 罗定市PPP模式整市推进生活污水处理等设施建设项目 | 罗定市 |  | 2016.01-2020.12 | 罗定市人民政府 | 建设15个镇级生活污水处理厂及配套管网，281座农村生活污水处理设施及配套秋网，总处理规模为34335吨/日，管网长度约197公里。 | 71028.59 |  |  |  | 罗定江 | 新增生活污水处理能力34335吨/天，COD、氨氮和总磷每年新增削减量2506.46吨、313.31吨和31.33吨。 | 污水厂及收集管网系统的完善后可改变目前罗定市镇级及农村污水未经处理随意排放的现象。 | 目前该项目已完成了初步建设方案，现正在开始编制项目可行性研究报告 |  | 工程 | 是 | B
18 | 广东省云浮市罗定市 | 2-流域污染源治理类型项目 | 罗定市生活污水处理厂有限公司 | 云浮市罗定市 |  | 2016.01-2020.12 | 罗定市人民政府 | 新增配套管网长度5.24公里。 | 3855.5 |  |  |  | 罗定江 | 提高污水收集能力 |  | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
19 | 广东省云浮市罗定市 | 2-流域污染源治理类型项目 | 罗定市分界镇生活污水处理设施 | 云浮市罗定市 |  | 2016.01-2020.12 | 罗定市人民政府 | 新建规模1000吨/日污水处理设施，新增配套管网长度4.28公里。 | 3000 |  |  |  | 罗定江 | 新增生活污水处理能力1000吨/天，COD、氨氮和总磷每年新增削减量73吨、9.13吨和0.91吨。 |  | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
20 | 广东省云浮市罗定市 | 2-流域污染源治理类型项目 | 罗定市金鸡镇生活污水处理设施 | 云浮市罗定市 |  | 2016.01-2020.12 | 罗定市人民政府 | 新建规模500吨/日污水处理设施，新增配套管网长度5公里。 | 3500 |  |  |  | 罗定江 | 新增生活污水处理能力500吨/天，COD、氨氮和总磷每年新增削减量36.5吨、4.56吨和0.46吨。 |  | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
21 | 广东省云浮市罗定市 | 2-流域污染源治理类型项目 | 罗定市生江镇生活污水处理设施 | 云浮市罗定市 |  | 2016.01-2020.12 | 罗定市人民政府 | 新建规模1000吨/日污水处理设施，新增配套管网长度4公里。 | 3000 |  |  |  | 罗定江 | 新增生活污水处理能力1000吨/天，COD、氨氮和总磷每年新增削减量73吨、9.13吨和0.91吨。 |  | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
22 | 广东省云浮市罗定市 | 2-流域污染源治理类型项目 | 罗定城区河涌整治工程 | 云浮市罗定市 |  | 2016.01-2020.12 | 罗定市人民政府 | 河涌彻堤、修建排污渠、清淤或部分覆盖。 | 11880 |  |  |  | 罗定江 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
23 | 广东省云浮市新兴县 | 2-流域污染源治理类型项目 | 云浮市新兴江水质达标综合整治项目 | 新兴县 |  | 2017-2019 | 新兴县人民政府、云城区人民政府 | 项目主要工程内容为：城镇污水处理及管网建设类项目9个，生活垃圾及污泥处理处置类项目1个，农业农村污染防治类项目8个，水环境整治和生态修复类项目2个，应急处理类项目1个，宣传教育类项目1个 | 44470 |  |  |  | 新兴江 | 削减COD和氨氮分别17246.45吨、1574.04吨和620.77吨。 | 通过实施生活污染治理、畜禽养殖污染治理、工业污染整治和农业面源防治工程，将有效推进新兴江江流域水环境问题的解决， | 2-在建 |  | 工程 | 否 | A
24 | 广东省云浮市新兴县 | 2-流域污染源治理类型项目 | 水台河跨界流域污染源治理工程 | 新兴县水台镇 |  | 2017.01-2018.12 | 新兴县水台镇政府 | 治理水台河流域污水、垃圾、养殖污染 | 3000 |  |  |  | 新兴江 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
25 | 广东省云浮市新兴县 | 2-流域污染源治理类型项目 | 高村河、坝塘河跨界流域污染源治理工程 | 新兴县稔村镇 |  | 2017.01-2018.12 | 新兴县稔村镇政府 | 治理高村河、坝塘河流域污水、垃圾、养殖污染 | 1000 |  |  |  | 新兴江 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
26 | 广东省云浮市新兴县 | 2-流域污染源治理类型项目 | 新兴县污泥处置项目 | 云浮市新兴县 |  | 2017.10-2018.12 | 新兴县人民政府 | 利用建材厂处理污水处理厂污泥等严控废物，处理规模15000吨/年 | 300 |  |  |  | 新兴江 | 新增污泥处理规模15000吨/年 |  | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
27 | 广东省云浮市郁南县 | 2-流域污染源治理类型项目 | 西江流域郁南段环境综合整治项目（二期） | 郁南县 |  | 2016-2017 | 郁南县环境保护局 | 西江流域郁南段环境综合整治项目（二期）（以下简称为“二期”）主要工程内容是对县境内西江流域70条中心村进行环境综合整治，包括生活污水治理、垃圾收集运输两方面内容。工作完成后，每年将新增生活污水处理（收集）能力389万吨，总服务人口4.65万人 | 3902.231 | 662.231 |  |  | 西江 | 削减COD减排能力545吨/年，氨氮54.46吨/年，总磷5.4吨/年；新增收运生活垃圾能力5183吨/年 | 有效地减少生活污水的排放，使片区农村人居环境得到较大提高，初步测算，各类工程项目直接受益人口将达到20.6万人。 | 2-在建 | 郁发建投资[2015] 228号 | 工程 | 是 | A
28 | 广东省云浮市郁南县 | 2-流域污染源治理类型项目 | 郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目 | 郁南县 |  | 2016-2017 | 郁南县环境保护局 | 1、完善县城和3个中心镇污水配套管网建设。2、建设其余11个镇区12座污水处理设施及配套管网。3、建设全县903个农村生活污水处理设施。4、每个镇建设1个共15个“人居环境综合提升工程样板村”。 镇区污水处理厂采用“MBR膜生物反应（A/O工艺）”处理工艺，农村生活污水池采用“好氧加人工湿地”处理工艺 | 50232.59 | 16000 |  | 16000 | 西江 | 新增生活污水处理量13190吨/天，项目实施后预计每年COD削减量达703.75万吨，氨氮削减量达114.33万吨，总磷削减量12.04吨。 | 项目覆盖整县1966.2平方公里，覆盖率达100%，服务整县53万人口。 | 2-在建 | 郁发建投资[2016] 73号 | 工程 | 是 | A
29 | 广东省云浮市郁南县 | 2-流域污染源治理类型项目 | 郁南县木棯村生活垃圾填埋场治理工程项目 | 郁南县 |  | 2017-2018 | 郁南县城市管理局 | 本工程主要包括垃圾填埋场终场处置：垃圾填埋场治理包括堆体整形、渗沥液收集导排系统（原有）、污水处理（原有）、填埋气体收集导排系统、填埋气体处理、封场覆盖、场地排水等措施。 | 2500 | 400 |  | 400 | 西江 |  | 将提高郁南县都城镇垃圾处理整体水平，防止垃圾渗滤液进西江等水体 | 已进入招投标阶段 | 郁发建投资[2014]49号 | 工程 | 否 | A
30 | 广东省云浮市郁南县 | 2-流域污染源治理类型项目 | 郁南县城区无害化处理垃圾填埋场 | 云浮市郁南县 |  | 2016.01-2018.12 | 郁南县人民政府 | 扩建规模130t/d垃圾卫生填埋场，占地面积25800平方米。 | 1660 |  |  |  | 西江 | 新增垃圾处理规模130吨/天 |  | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
3-流域生态修复与保护类型项目小计 | [8 empty] | 17000
31 | 广东省云浮市新兴县 | 3-流域生态修复与保护 | 新兴江流域污染治理工程 |  |  | 2018年12月-2020年12月 | 新兴县人民政府 | 控制流域周边排污口，开展清淤、生态修复等 | 12000 |  |  |  | 新兴江 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
32 | 广东省云浮市新兴县 | 3-流域生态修复与保护 | 船岗河、集成河、共成河、廻龙河综合整治 |  |  | 2017年10月-2018年12月 | 新兴县人民政府 | 河道清淤、水系沟通、清障治理、生态修复 | 4000 |  |  |  | 新兴江 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
33 | 广东省云浮市新兴县 | 3-流域生态修复与保护 | 簕竹河沙田洞口圩段水环境综合治理工程 |  |  | 2018年1月-2018年12月 | 新兴县人民政府 | 河道清淤、水系沟通、清障治理、岸坡加固、沿岸植被修复 | 1000 |  |  |  | 新兴江 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
4-环境监管能力建设类型项目小计 | [8 empty] | 239
34 | 广东省云浮市郁南县 | 4-环境监管能力建设 | 郁南县环境监测站标准化建设及西江上游跨省交界水质自动监测站配套设施建设 | 郁南县 |  | 2016-2017 | 郁南县环境保护局 | 1.监测站标准化建设主要通过完善仪器设备和药品实际等措施进一步完善监测站标准化建设。 2.西江上游跨省交界水质自动监测站配套设施建设主要是通过优化布点原则在我县选择一个有代表性的监测点位，配备一套系统实时监控我县水环境质量情况。主要建设内容包括仪器购置和站房建设两部分。 | 179 |  |  |  | 西江 |  | 可大大改善郁南县环境监测条件，及时掌握环境污染物变化情况，提高郁南县风险信息研判和预警能力，提升应对突发环境事件的能力，为两广交界水陆交通大动脉环境突发事故应急处置提供保障。 | 1-未开工 | （郁环函[2017] 41号） |  | 否 | B
35 | 广东省云浮市郁南县 | 4-环境监管能力建设 | 郁南县环境保护局环境监察移动执法能力建设项目 | 郁南县 |  | 2017-2018 | 郁南县环境保护局 | 项目主要建设内容包括设备购置环境移动执法系统及相关配套设备。设备购置包括移动执法现场终端、车载移动执法工具箱、后台服务器、通信电路。 | 60 |  |  |  | 西江 |  | 增强了执法辅助信息共享效能，提高了工作效率，为领导提供决策支持，为提高环境执法工作的处理能力提供信息技术支持。 | 1-未开工 | （郁环函[2017] 40号） |  | 否 | B
二、水质较好江河湖泊生态环境保护
合计 | [8 empty] | 0
三、集中式饮用水水源地环境保护
合计 | [8 empty] | 1352.8
1一级保护区隔离防护工程
36 | 广东省云浮市新兴县 | 1-一级保护区隔离防护工程 | 新兴县共成水库饮用水源保护区规范化建设项目 | 新兴县 |  | 2018年6月-2019年12月 | 新兴县人民政府 | 共成水库一级保护区隔离防护网6公里、标识牌、警示标志等 | 230 |  |  |  | 新兴江 |  | 保护饮用水源地水质稳定 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
37 | 广东省云浮市新兴县 | 1-一级保护区隔离防护工程 | 新兴县湴表水库饮用水源保护区规范化建设项目 | 新兴县 |  | 2018年6月-2019年12月 | 新兴县人民政府 | 湴表水库一级保护区隔离防护网4.2公里、标识牌、警示标志等 | 180 |  |  |  | 新兴江 |  | 保护饮用水源地水质稳定 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
38 | 广东省云浮市新兴县 | 1-一级保护区隔离防护工程 | 新兴县岩头水库大坞水库饮用水源保护区规范化建设项目 | 新兴县 |  | 2018年6月-2019年12月 | 新兴县人民政府 | 湴表水库一级保护区隔离防护网22公里、标识牌、警示标志等 | 830 |  |  |  | 新兴江 |  | 保护饮用水源地水质稳定 | 未动工 |  | 工程 | 否 | C
39 | 广东省云浮市郁南县 | 1-一级保护区隔离防护工程 | 云浮市郁南县县城饮用水水源地环境保护工程 | 郁南县 |  | 2017-2018 | 郁南县环境保护局 | 于大河水库和西江取水口饮用水水源地设置围网、界牌、警示牌，修复植被，建设监管体系，并于西江取水口饮用水水源地设置导流沟及沉砂池。 | 112.8 | 22.8 |  |  | 大河水库、西江 |  | 工程实施后，污染物排放量和入河入库量会大大削减，区域水环境质量得到改善，保护县城饮用水水源地水体水质稳定保持在Ⅱ类水标准，保障郁南县县城及周边 15 万多群众饮用水安全。 | 1-未开工 |  |  |  | B
四、地下水环境保护及污染修复
合计 | [8 empty] | 0
五、跨界跨省（区、市）河流水环境保护和治理
合计 | [8 empty] | 0

## Sheet1
项目名称 | 项目建设规模与内容
|  | 污染负荷削减 | 生态改善
|  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | 处理量（万吨/天）
高峰河流域污染源治理工程 | 进行高峰河道清淤疏浚，修建排污渠以及截污设施，治理流域污水、垃圾,恢复河道的水体自净能力和生态功能。 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。
大运河环境综合整治工程 | 治理大运河流域污水、垃圾。 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。
云浮市城市污水处理厂 | 新增污水管网长度7.1公里。 | 增加纳污范围，提供污水处理厂实际处理能力。
云浮市云城区整区镇村生活污水处理建设捆绑PPP项目 | 新建安塘、南盛和前锋三个镇（街）生活污水处理厂及配套管网，扩建腰古、河口污水处理厂及配套管网；建设完成80%以上的自然村（20户以上的自然村）生活污水处理池及配套管网。 | 新增污水处理规模约2.5万吨/天，COD、氨氮和总磷每年削减量分别为1825吨、228吨和23吨。 |  | 1825 | 228.125 | 22.8125 | 2.5
云浮市生活垃圾卫生填埋场 | 扩建规模200t/d垃圾卫生填埋场，占地面积39700平方米。 | 新增200t/d垃圾填埋量。 | 改善市容市貌
云浮市区建筑垃圾消纳场 | 新建建筑垃圾消纳场1座。 | 增加建筑垃圾的消纳能力。 | 改善市容市貌
云浮市云安区富林镇污水处理工程项目 | 云安区富林镇污水处理厂设计处理规模 为 2000m3/d，首期 1000m3/d。项目配套建设镇内居民生活区及富林街新街至南洋村委段雨、污管网，总管线长度11.8千米 | 新增污水处理规模0.2万吨/天，COD、氨氮和总磷每年削减146吨、18吨和2吨。 | 可有效改变当地地表水环境质量状况，改善富林镇的投资环境，促进 旅游业和经济建设发展，经济效益和环境设益都非常显著 | 146 | 18.25 | 1.825 | 0.2
云浮市云安区富林镇污水处理厂管网配套截污工程 | 项目建设规模3500万元，计划在城镇规划区配套截污管网。 | 增加纳污范围，提供污水处理厂实际处理能力。
云浮市云安区农村生活污水治理项目（首期） | 对建设条件相对较成熟的21 条自然村进行生活污水治理，项目建设内容包括生活污水收集管网和处理设施。根据人口规模将各村划分为六档，各村根据实际情况和人口规模调整污水收集及处理设施。 | 新增生活污水处理（收集）能力26.6 万吨/年，COD、氨氮和总磷每年新增削减量53.2吨、6.7吨和0.7吨。 | 将有效地减少生活污水的排放，改善云浮市云安区范围内各个村及周边河流等水质状况和感官指标。 | 53.2 | 6.65 | 0.665 | 0.072877
云浮市云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建设捆绑PPP项目 | 本工程涉及云浮市云安区7个乡镇/城区（六都镇、都杨镇、富林镇、镇安镇、白石镇、高村镇、石城镇）及全区80%以上村庄的生活污水收集处理工程和新农村建设工程，其中污水处理总规模23864t/d（其中乡镇污水处理总规模为8912 t/d，农村污水处理总规模为13952t/d，云雾山景区污水处理总规模为1000t/d），污水收集管网总长691.84km（其中乡镇污水管道总规模为87.32km，农村污水管道总规模为604.62km），35个行政村及自然村的新农村建设。 | 新增生活污水处理规模23864t/d，每年新增COD、氨氮和总磷分别为1742.07吨、217.76吨和21.78吨。 | 规划实施后云安区镇村生活污水将得到有效治理，大大降低了水体污染的风险，饮用水源得到有效保护的同时，乡镇人居环境也将得到较大程度的改善。 | 1742.072 | 217.759 | 21.7759 | 2.3864
云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂（二期）及配套管网工程 | 污水处理规模5000m3/d，配套管网649m。 | 新增工业污水处理规模5000m3/d，每年新增COD、氨氮和总磷分别为365吨、45.63吨和4.56吨。 |  | 365 | 45.625 | 4.5625 | 0.5
云安区浦芦山生活垃圾填埋场 | 治理云安区浦芦山生活垃圾填埋场。
西江流域罗定段环境综合整治工程 | 1、在200条中心村内建设污水治理设施及配套管网，污水治理设施主要采用人工湿地工艺；2、在200条中心村内配备相应的垃圾收集和运输设备。 | 每天将新增生活污水处理（收集）能力3万吨，新增COD减排能力1533吨/年、氨氮131.4吨/年、总磷27.38吨/年；新增收运生活垃圾能力56940吨/年 |  | 1533 | 131.4 | 27.375 | 3
罗定市第三生活污水处理厂一期工程 | 罗定市第三生活污水处理厂一期工程设计规模为20000m3/d。采用一体化改良氧化沟工艺，一期工程规划服务范围面积约12km2，服务人口6.5万人。 | 每年减少向罗定江排放的污染负荷为COD1533t/a，氨氮124.1 t/a，总磷18.25t/a | 随着污水收集管网系统的完善和本污水处理工程的实施，可改变目前罗定市城区污水未经处理随意排放的现象。 | 15.. | 124.1 | 18.25 | 2
罗定市第三生活污水处理厂配套管网一期工程 | 项目主要工程内容为新建罗定市城区部分DN400-DN1000的污水收集管网7.3km及中途提升泵站两座；新建罗定市工业区DN300-DN500的生活污水收集管网4.85km | 提高污水收集能力 | 罗定市第三生活污水处理厂配套污水管网建设项目的建设将能够对罗定江的水质起到一定的保护作用，具有明显的环境效益。
罗定市PPP模式整市推进生活污水处理等设施建设项目 | 建设15个镇级生活污水处理厂及配套管网，281座农村生活污水处理设施及配套秋网，总处理规模为34335吨/日，管网长度约197公里。 | 新增生活污水处理能力34335吨/天，COD、氨氮和总磷每年新增削减量2506.46吨、313.31吨和31.33吨。 | 污水厂及收集管网系统的完善后可改变目前罗定市镇级及农村污水未经处理随意排放的现象。 | 2506.455 | 313.3069 | 31.3307 | 3.4335
罗定市生活污水处理厂有限公司 | 新增配套管网长度5.24公里。 | 提高污水收集能力
罗定市分界镇生活污水处理设施 | 新建规模1000吨/日污水处理设施，新增配套管网长度4.28公里。 | 新增生活污水处理能力1000吨/天，COD、氨氮和总磷每年新增削减量73吨、9.13吨和0.91吨。 |  | 73 | 9.125 | 0.9125 | 0.1
罗定市金鸡镇生活污水处理设施 | 新建规模500吨/日污水处理设施，新增配套管网长度5公里。 | 新增生活污水处理能力500吨/天，COD、氨氮和总磷每年新增削减量36.5吨、4.56吨和0.46吨。 |  | 36.5 | 4.5625 | 0.45625 | 0.05
罗定市生江镇生活污水处理设施 | 新建规模1000吨/日污水处理设施，新增配套管网长度4公里。 | 新增生活污水处理能力1000吨/天，COD、氨氮和总磷每年新增削减量73吨、9.13吨和0.91吨。
罗定城区河涌整治工程 | 河涌彻堤、修建排污渠、清淤或部分覆盖。 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。
云浮市新兴江水质达标综合整治项目 | 项目主要工程内容为：城镇污水处理及管网建设类项目9个，生活垃圾及污泥处理处置类项目1个，农业农村污染防治类项目8个，水环境整治和生态修复类项目2个，应急处理类项目1个，宣传教育类项目1个 | 削减COD和氨氮分别17246.45吨、1574.04吨和620.77吨。 | 通过实施生活污染治理、畜禽养殖污染治理、工业污染整治和农业面源防治工程，将有效推进新兴江江流域水环境问题的解决， | 17246.45 | 1574.04 | 620.77 | 4
水台河跨界流域污染源治理工程 | 治理水台河流域污水、垃圾、养殖污染 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。
高村河、坝塘河跨界流域污染源治理工程 | 治理高村河、坝塘河流域污水、垃圾、养殖污染 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。
新兴县污泥处置项目 | 利用建材厂处理污水处理厂污泥等严控废物，处理规模15000吨/年 | 新增污泥处理规模15000吨/年
西江流域郁南段环境综合整治项目（二期） | 西江流域郁南段环境综合整治项目（二期）（以下简称为“二期”）主要工程内容是对县境内西江流域70条中心村进行环境综合整治，包括生活污水治理、垃圾收集运输两方面内容。工作完成后，每年将新增生活污水处理（收集）能力389万吨，总服务人口4.65万人 | 削减COD减排能力545吨/年，氨氮54.46吨/年，总磷5.4吨/年；新增收运生活垃圾能力5183吨/年 | 有效地减少生活污水的排放，使片区农村人居环境得到较大提高，初步测算，各类工程项目直接受益人口将达到20.6万人。 | 545 | 54.46 | 5.4 | 1.0658
郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目 | 1、完善县城和3个中心镇污水配套管网建设。2、建设其余11个镇区12座污水处理设施及配套管网。3、建设全县903个农村生活污水处理设施。4、每个镇建设1个共15个“人居环境综合提升工程样板村”。 镇区污水处理厂采用“MBR膜生物反应（A/O工艺）”处理工艺，农村生活污水池采用“好氧加人工湿地”处理工艺 | 新增生活污水处理量13190吨/天，项目实施后预计每年COD削减量达703.75万吨，氨氮削减量达114.33万吨，总磷削减量12.04吨。 | 项目覆盖整县1966.2平方公里，覆盖率达100%，服务整县53万人口。 | 703.75 | 114.33 | 12.0359 | 1.319
郁南县木棯村生活垃圾填埋场治理工程项目 | 本工程主要包括垃圾填埋场终场处置：垃圾填埋场治理包括堆体整形、渗沥液收集导排系统（原有）、污水处理（原有）、填埋气体收集导排系统、填埋气体处理、封场覆盖、场地排水等措施。 |  | 将提高郁南县都城镇垃圾处理整体水平，防止垃圾渗滤液进西江等水体
郁南县城区无害化处理垃圾填埋场 | 扩建规模130t/d垃圾卫生填埋场，占地面积25800平方米。 | 新增垃圾处理规模130吨/天
新兴江流域污染治理工程 | 控制流域周边排污口，开展清淤、生态修复等 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。
船岗河、集成河、共成河、廻龙河综合整治 | 河道清淤、水系沟通、清障治理、生态修复 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。
簕竹河沙田洞口圩段水环境综合治理工程 | 河道清淤、水系沟通、清障治理、岸坡加固、沿岸植被修复 |  | 可恢复河道的水体自净能力和生态功能。
郁南县环境监测站标准化建设及西江上游跨省交界水质自动监测站配套设施建设 | 1.监测站标准化建设主要通过完善仪器设备和药品实际等措施进一步完善监测站标准化建设。 2.西江上游跨省交界水质自动监测站配套设施建设主要是通过优化布点原则在我县选择一个有代表性的监测点位，配备一套系统实时监控我县水环境质量情况。主要建设内容包括仪器购置和站房建设两部分。 |  | 可大大改善郁南县环境监测条件，及时掌握环境污染物变化情况，提高郁南县风险信息研判和预警能力，提升应对突发环境事件的能力，为两广交界水陆交通大动脉环境突发事故应急处置提供保障。
郁南县环境保护局环境监察移动执法能力建设项目 | 项目主要建设内容包括设备购置环境移动执法系统及相关配套设备。设备购置包括移动执法现场终端、车载移动执法工具箱、后台服务器、通信电路。 |  | 增强了执法辅助信息共享效能，提高了工作效率，为领导提供决策支持，为提高环境执法工作的处理能力提供信息技术支持。
新兴县共成水库饮用水源保护区规范化建设项目 | 共成水库一级保护区隔离防护网6公里、标识牌、警示标志等 |  | 保护饮用水源地水质稳定
新兴县湴表水库饮用水源保护区规范化建设项目 | 湴表水库一级保护区隔离防护网4.2公里、标识牌、警示标志等 |  | 保护饮用水源地水质稳定
新兴县岩头水库大坞水库饮用水源保护区规范化建设项目 | 湴表水库一级保护区隔离防护网22公里、标识牌、警示标志等 |  | 保护饮用水源地水质稳定
云浮市郁南县县城饮用水水源地环境保护工程 | 于大河水库和西江取水口饮用水水源地设置围网、界牌、警示牌，修复植被，建设监管体系，并于西江取水口饮用水水源地设置导流沟及沉砂池。 |  | 工程实施后，污染物排放量和入河入库量会大大削减，区域水环境质量得到改善，保护县城饮用水水源地水体水质稳定保持在Ⅱ类水标准，保障郁南县县城及周边 15 万多群众饮用水安全。
|  |  |  | 26775.427 | 2841.7334 | 768.1712 | 20.6275
|  |  |  | 1460 | 180 | 20
|  |  |  | 28235.427 | 3021.7334 | 788.1712