## 项目一览表
附件2：
“十三五”时期云浮市生态文明建设重点项目一览表
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 计划总投资 （亿元） | “十三五”期间计划投资 （亿元） | 牵头单位
合计（ 35个） |  |  |  | 127.8932 | 97.63
一、生态经济类（ 7个） |  |  |  | 65.5 | 43.84
1 | 罗定市泷江河农村水利综合治理项目 | 建设河流治理工程、农村集中居住区工程、土地整治工程等。 | 2013-2018 | 20.39 | 15.24 | 罗定市政府
2 | 云浮循环经济工业园基础设施项目 | 主要建设内容是完善园区各项基础设施，包括云硫大道、中材大道、青洲大道至污水处理厂公路、110kv变电站、园区污水处理厂、S368线改造（六都至郁南路段）、西部快线（六都至都杨段）。 | 2012-2021 | 9.51 | 4 | 云安区政府
3 | 广东省循环经济云浮（罗定）工业园基础设施建设项目 | 建设主线长14.7千米，连接线长3.1千米，道路红线宽60米，按城市主干道1级标准建设。 | 2014-2017 | 15 | 7 | 罗定市政府
4 | 双东环保工业园基础设施建设项目 | 主要进行土地平整、环园路工程建设等。 | 2014-2018 | 15 | 12 | 罗定市政府
5 | 云浮市安和环保科技有限公司云浮市固体废物处置中心项目 | 项目主要以当地石材加工行业生产的石渣、池泥、市政污泥等为原料，经工艺处理后为当地水泥企业提供水泥生产原材料，达到较少环境污染，降低水泥企业生产成本的效果。 | 2016-2018 | 5 | 5 | 云安区政府
6 | 双德生态旅游区 | 完善景区配套设施。 | 2016-2020 | 0.5 | 0.5 | 罗定市政府
7 | 生江镇油茶主题森林公园 | 建设健康型森林生态旅游区。 | 2016-2020 | 0.1 | 0.1 | 罗定市政府
二、生态环境类（ 7个） |  |  |  | 22.4 | 21.69
8 | 云城区山区五市中小河流治理工程 | 规划整治河道21宗，规划治理河长100.2公里，规划投资1.8亿元。其中：清淤100.2公里，护岸113.3公里。 | 2015-2019 | 1.8 | 1.8 | 云城区政府
9 | 云安区山区五市中小河流治理工程 | 规划整治河道21宗，规划治理河长176公里，规划投资3.17亿元。其中：清淤176公里，新建堤防3公里，加固堤防11.4公里，护岸134.8公里。 | 2015-2019 | 3.17 | 3.17 | 云安区政府
10 | 罗定市山区五市中小河流治理工程 | 规划整治河道33宗，规划治理河长267公里，规划投资5.09亿元。其中：清淤186公里，新建堤防10.6公里，加固堤防2.2公里，护岸299公里。 | 2015-2019 | 5.09 | 5.09 | 罗定市政府
11 | 新兴县山区五市中小河流治理工程 | 规划整治河道21宗，规划治理河长130公里，规划投资2.76亿元。其中：清淤92公里，新建堤防4公里，护岸210公里。 | 2015-2019 | 5.09 | 4.39 | 新兴县政府
12 | 郁南县山区五市中小河流治理项目 | 规划整治河道46宗，规划治理河长344公里，规划投资6.83亿元。其中：清淤330公里，加固堤防32.9公里，护岸235公里。 | 2015-2019 | 6.83 | 6.83 | 郁南县政府
13 | 林业生态建设项目 | 建设生态景观林62公里，森林抚育29500亩，以及乡村美化绿化、林业有害防治等工程。 | 2016-2020 | 0.11 | 0.11 | 市林业局
14 | 金银湖国家湿地公园 | 规划面积500-1300公顷。 | 2015-2020 | 0.31 | 0.3 | 市林业局
三、生态人居类（ 21个） |  |  |  | 39.9932 | 32.1
15 | 郁南县整县生活污水PPP项目 | ⑴县城区完善配套管网约18.77公里，管径DN300-DN700，其中支管不低于配套管网长度的30%；⑵镇区新建14座污水处理设施总规模为6250立方米/日，新建配套管网总长度为54.926公里，管经DN300-DN400，新建2个污水提升泵站总规模为650立方米/日；⑶新建农村污水处理设施896个，建设总规模约13090立方米/日；⑷实施15个中心村人居环境整治综合提升工程。 | 2016-2020 | 5.0232 | 4.22 | 郁南县政府
16 | 佛山（云浮）产业转移工业园双东分园污水处理工程 | 建设日处理1万吨工业污水处理厂和日处理2万吨生活污水处理厂及相关配套管网工程。 | 2017-2020 | 5 | 5 | 罗定市政府
17 | 郁南县省级新农村示范片 | 首批建设郁南县5条村（连滩镇兰寨、长乐、石桥头村,河口镇佛子坝村、大湾镇五星村）省级新农村示范片。 | 2015-2017 | 1.5 | 0.5 | 郁南县政府
18 | 罗定市城乡垃圾处理工程 | 建设垃圾中转站4个，建设生活垃圾无害化处理场2个，垃圾转运站25个，垃圾收集点4396个。 | 2014-2020 | 4 | 3.06 | 罗定市政府
19 | 省级新农村（苹塘镇）示范片创建 | 涉及5个村委51个自然村，其中核心区6个自然村。 | 2015-2018 | 2.87 | 2.37 | 罗定市政府
20 | 罗定市第三生活污水处理厂项目 | 分两期建设日处理生活污水4万吨生活污水处理厂。 | 2014-2017 | 1.2 | 0.7 | 罗定市政府
21 | 新兴县金台山森林公园 | 建设一个集“生态、旅游、休闲、文化”于一体的复合型森林公园，配套建设一个与县城区相连的参禅朝拜区和一个生态旅游区，项目规划占地面积26018亩。 | 2016-2020 | 3 | 3 | 新兴县政府
22 | 省级新农村连片示范建设工程 | 簕竹镇内建设幸福宜居一轴、秀丽生态两岸、特色农牧廊道（含温氏集团在簕竹镇内各养殖场升级改造项目），主要建设包括主题牌坊、驿站、绿道、主题公园、村容村貌整治及标识等基础设施。 | 2016-2018 | 2.7 | 2.7 | 新兴县政府
23 | 船步镇湿地公园 | 以蚕桑文化为背景，以生态健康为导向，以水文化为中心，打造亲水休闲、运动休闲、文化体验等多功能为一体的水乡特色湿地公园。 | 2016-2020 | 0.3 | 0.3 | 罗定市政府
24 | 船步镇凤凰山生态公园 | 建设公园道路、休憩站点、园艺布局、灯光、休闲设施等。 | 2016-2020 | 1.2 | 1.2 | 罗定市政府
25 | 罗定市江滨公园建设项目 | 建设江滨公园，配套建设罗定江新三桥至牛口石段河堤。 | 2014-2016 | 2.5 | 1.56 | 罗定市政府
26 | 云城区村村通自来水工程 | 解决12.86万人自来水问题，日设计供水规模1.46万立方米。 | 2016-2018 | 1.33 | 1.33 | 云城区政府
27 | 云安区村村通自来水工程 | 解决24.54万人自来水问题，日设计供水规模2.18万立方米。 | 2016-2018 | 0.88 | 0.88 | 云安区政府
28 | 罗定市村村通自来水工程 | 解决55.68万人自来水问题，日设计供水规模21万立方米。 | 2013-2016 | 3.54 | 0.33 | 罗定市政府
29 | 新兴县村村通自来水工程 | 解决42.36万人自来水问题，日设计供水规模4.6万立方米。 | 2016-2018 | 2.74 | 2.74 | 新兴县政府
30 | 郁南县村村通自来水工程 | 解决44.45万人自来水问题，日设计供水规模 3.556万立方米。 | 2016-2017 | 1.36 | 1.36 | 郁南县政府
31 | 云浮市城区污水管网（中专桥至翠丰桥段及蟠龙天湖上游片区至牧羊路段）改造和完善工程 | 铺设DN600-1000污水管道，总长约5500米。 | 2016-2017 | 0.3 | 0.3 | 市国资委、市水务局
32 | 云浮市城区污水管网（恒大城至龙华路段） | 铺设DN400-600污水管道，总长约1000米。 | 2016-2016 | 0.05 | 0.05 | 市国资委、市水务局
33 | 云浮市城区污水管网（人民桥至污水处理厂）改造工程 | 铺设排水干管管道，总长约4000米。 | 2017-2017 | 0.29 | 0.29 | 市国资委、市水务局
34 | 云浮市城区污水管网（丰收路段）改造工程 | 铺设DN600污水管道，总长约600米。 | 2017-2017 | 0.17 | 0.17 | 市国资委、市水务局
35 | 云浮市城区育才路污水管网 | 铺设DN600污水管道，总长约600米。 | 2016-2016 | 0.04 | 0.04 | 云城区政府